|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Návrh štruktúry a obsahu Vstupnej správy pre spracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR)**  **Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) do roku 2030**  **spracovaná v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválenej Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017** | | | | | | | | | |
| **VÚC** | | | Trenčiansky samosprávny kraj | | | | | | |
| **Zadávateľ tvorby stratégie** | | | Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín | | | | | | |
| **Identifikácia územných samospráv, pre ktoré sa dokument spracováva** | | | Trenčiansky samosprávny kraj, mestá a obce na území TSK | | | | | | |
| **Plánovacie obdobie** | | | 2022 – 2030 | | | | | | |
| **Gestor spracovania PHRSR TSK a jeho kontaktné údaje** | | | Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK | | | | | | |
| **Koordinátor prípravných prác spracovania PHRSR TSK a jeho kontaktné údaje** | | | Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK | | | | | | |
| **Členovia prípravného tímu/spracovatelia vstupnej správy** | | | **Mgr. Silvia Kotrhová, vedúca oddelenia riadenia a koordinácie Úradu TSK**  **Ing. Eva Boledovičová, analytik regionálnych dát TSK**  **Ing. Eva Masárová, analytik regionálnych dát TSK**  **Spracovatelia:**  **Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave**  **Prof. Maroš Finka, PhD. - Slovenská technická univerzita v Bratislave**  **Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. - Slovenská technická univerzita v Bratislave**  **Mgr. Renáta Kaščáková, PhD. - Slovenská technická univerzita v Bratislave**  **Ing. Štefan Vrátny, PhD. – BIC Bratislava, s.r.o.**  **Mgr. Igor Wzoš - Slovenská technická univerzita v Bratislave**  **Ing. Milan Husár, PhD. - Slovenská technická univerzita v Bratislave**  **Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD. - Slovenská technická univerzita v Bratislave** | | | | | | |
| **Členovia Rady partnerstva** | | | **vidˇ. príloha č.1** | | | | | | |
| 1. **Základné údaje o PHRSR TSK** | | | | | | | | | |
| 1. **Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR TSK bude reagovať** | | | | | | | | | |
| * 1. **Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu** | | | | | | | | | |
| Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK sa spracováva v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s odporúčanou metodikou „Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020“, uverejnenou Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017.  Impulzom pre spracovanie PHRSR TSK je doteraz nedostatočne zhodnotený potenciál TSK pre udržateľný regionálny rozvoj (potenciál, výzvy sú uvedené podrobnejšie v kapitole 1.2), a to najmä:   * vedeckovýskumný a inovačný potenciál TSK najmä v oblastiach využitia skla (centrum excelentnosti VILA), elektrotechnika a IT (EVPU),chémie (VIPO), špecializovaná výroba (DMD Group) virtuálnej reality a automatizácie (VRM), výroby a spracovania plastov (plastikársky klaster), využitie vodíka (TnUAD) a medicínskeho priemyslu (CHirana Stará Turá) a pod. * potenciál pre efektívnejšie využitie ekosystémových služieb a ich posilnenie, * špecifický potenciál subregiónov pre poľnohospodársku a drevársku výrobu s vysokou pridanou hodnotou, * potenciál rozvoja kapacít vývoja a špecializovanej výroby vo väzbe na automatizáciu a digitalizáciu, Industrie 4.0 * potenciál rozvoja cestovného ruchu na báze kúpeľníctva, historických pamiatok, kultúrneho a prírodného dedičstva * polohový a kooperačný potenciál v rámci rozvojovej osi Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina, | | | | | | | | | |
| * 1. **Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje (zhrnutie výstupov inventarizácie a analýz)** | | | | | | | | | |
| **Potenciály, problémy a výzvy pre VÚC ako celok:**  **Ekonomika a inovácie**   1. lepšie využitie polohového potenciálu TSK v rámci rozvojovej osi Bratislava – Trnava – Trenčín - Žilina 2. rozvoj regionálnej potravinovej sebestačnosti, 3. rozvoj rodinného poľnohospodárstva a podporné systémy pre malé farmy a začínajúcich farmárov, 4. stabilizácia existujúcich priemyselných odvetví a podpora rozvoja inovatívnych odvetví a služieb vo väzba na tieto odvetvia, 5. transformácia uhoľného regiónu Hornej Nitry, 6. automatizácia a digitalizácia v priemysle – Industry 4.0 7. kapitalizácia vedecko-výskumného potenciálu v oblasti skla, elektrotechniky a IT, špeciálnej techniky, virtuálnej reality a automatizácie, výroby a spracovania plastov, biodegradovateľných plastov vyrábaných z obnoviteľných zdrojov, uskladnenia energie, medicíny a pod. 8. transformácia ekonomiky na inovatívne založenú obehovú a smart ekonomiku, založenú na udržateľnom a efektívnom zhodnotení ľudských, prírodných, technických, technologických a inštitucionálnych zdrojov kraja (napr. obnovenie textilného a odevného priemyslu v regióne a i.), 9. podpora aktivít zosúlaďovania vzdelávania žiakov a študentov s plánovanými potrebami na trhu práce, 10. zhodnotenie potenciálu kraja v kultúrnom a kreatívnom priemysle, 11. revitalizácia brownfieldov po priemyselnej produkcii, 12. vytvorenie lepších podmienok pre vznik a šírenie inovácií, predovšetkým vznik a rozvoj územných a doménových klastrov v trojuholníku podnikateľský sektor – akademický sektor- verejná správa a občianska spoločnosť, 13. rozvoj cestovného ruchu ako piliera regionálnej ekonomiky založenom na potenciály kultúrneho a prírodného dedičstva, vrátane využitia ďalších významných prvkov atraktivity v cestovnom ruchu ako napr. kúpeľníctva, baníctva, národnej zoologickej organizácie, duchovného dedičstva, pútnických miest a i., 14. budovanie partnerstiev a prepojenie vedeckovýskumnej základne a školstva s potrebami produkčných sektorov v TSK, 15. ochrana produkčnej hodnoty poľnohospodárskej a lesnej pôdy, 16. inovácie vo verejných službách, 17. ekonomika v kontexte Green Deal vrátane VaV a inovácií v oblasti OZE, 18. podpora internacionalizácie MSP, 19. vytváranie a rozširovanie možností zamestnania obyvateľov žijúcich na vidieku, vo vidieckych a najmä okrajových vidieckych oblastiach regiónu.   **Komunity a služby**   1. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, sociálna inklúzia, 2. podporné systémy pre kontrahovanie vybraných profesií ako napríklad nájomné stabilizačné byty vo vidieckych regiónoch pre úzkoprofilové profesie 3. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 4. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít pri zabezpečovaní služieb), strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie, zdravý životný štýl 5. podpora preventívnych a podporných služieb, ktoré udržujú kvalitu života občana v prirodzenom prostredí, 6. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry, 7. zvyšovanie kvality vzdelávania 8. podpora inovácie výchovno-vzdelávacieho modelu detí a mládeže s orientáciou na rozvoj talentu, podporu zdravého životného štýlu a rozvoj hodnotového rámca mládeže 9. potenciál komunitného a rodinného života pre stabilizáciu obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja a starnutia obyvateľstva,   **Infraštruktúra**   1. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra,   **Riadenie a kooperácia**   1. dobudovanie kapacít efektívnejšieho a účinnejšieho strategického manažmentu rozvoja kraja ako nástroja na zvýšenie efektívnosti verejných investičných a neinvestičných intervencií a koordinácia a širšie využitie neformálnych nástrojov spolupráce aktérov regionálneho rozvoja, 2. zvýšenie adresnosti strategického riadenia a rešpektovanie špecifík obcí, miest a prirodzených regiónov v rámci kraja a na dostupnosti všetkých relevantných poznatkov zakladajúcich objektívnosť rozhodovania, 3. posilnenie kooperácie medzi centrami rozvoja a ich zázemím,   **Energetika a odpady**   1. dosiahnutie vyváženého energetického mixu využitím vysokého potenciálu TSK v oblasti obnoviteľných zdrojov a  energetickým zhodnotením odpadov, 2. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 3. posilnenie regionálnych uzatvorených energetických GRIDov a podpora aplikácie konceptov PED (PositiveEnergyDistricts),   **Životné prostredie a ekosystémové služby**   1. dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete 2. stabilizácia a ochrana vodných zdrojov, 3. zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej infraštruktúry), lesné ekosystémy a chránené územia, 4. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 5. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty, 6. obnova a udržateľnosť bytových budov a okolitého priestranstva s dôrazom na ekologické aspekty, 7. Environmentálne manažérstvo, udržateľné obehové hospodárstvo   **Doprava**   1. ekologizácia integrovanej regionálnej dopravy, posilnenie ekologických foriem dopravy 2. riadenie dopravy pomocou umelej inteligencie, 3. riešenie úzkych miest v doprave s cieľom zvýšenia plynulosti a skvalitnenia dopravy   **Prierezové**   1. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier vidieckych sídiel), 2. podpora cezhraničnej spolupráce. 3. **Špecifické potenciály, problémy a výzvy pre jednotlivé identifikované strategicko-plánovacie regióny (SPR):**   **Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Bánovce nad Bebravou**   1. technický stav miestnych komunikácií, 2. obnova technického stavu systémov verejného osvetlenia, 3. rozvoj cyklodopravy v regióne, 4. ochrana proti povodniam, 5. posilňovanie v oblasti bezpečnosti obyvateľov, 6. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 7. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít pri zabezpečovaní služieb), strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie, 8. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry, 9. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 10. dosiahnutie vyváženého energetického mixu a využitia vysokého potenciálu regiónu v oblasti obnoviteľných zdrojov a  energetické zhodnotenie odpadov, 11. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 12. posilnenie regionálnych uzatvorených energetických GRIDov a podpora aplikácie konceptov PED (PositiveEnergyDistricts), 13. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty, 14. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 15. zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej infraštruktúry), lesné ekosystémy a chránené územia, 16. ochrana produkčnej hodnoty poľnohospodárskej a lesnej pôdy, 17. zhodnotenie potenciálu kraja v kultúrnom a kreatívnom priemysle, 18. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier vidieckych sídiel), 19. podpora kreatívneho priemyslu - odevný a obuvnícky 20. rekonštruk.brownfieldov   **Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Dubnicko-Ilavsko**   1. Dopravné zaťaženie hlavných dopravných ťahov 2. infraštruktúra pre cyklomobilitu na denné dochádzanie 3. Kvalita ovzdušia – významné stacionárne zdroje znečistenia cementárne 4. Najväčšia skládka odpadov v SR – Luštek 5. Brownfieldy - nevyužité priemyselné areály – ZŤS, areály lomov ,T.Teplá rekonštrukcie dopr. infraštruktúry 6. Nevyužitá železničná trať Nemšová – Lednické Rovné 7. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, sociálna inklúzia, 8. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry 9. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácie (dažďová, splašková), rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 10. stabilizácia a ochrana vodných zdrojov, 11. dosiahnutie vyváženého energetického mixu a využitia vysokého potenciálu regiónu v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetické zhodnotenie odpadov, 12. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom a príprava na jeho opätovné použitie, 13. posilnenie regionálnych uzatvorených energetických GRIDov a podpora aplikácie konceptov PED (PositiveEnergyDistricts), 14. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít pri zabezpečovaní služieb), strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie, 15. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry, 16. nedobudovaná infraštruktúra cestovného ruchu a jej kompletizácia – nedostatočné ubytovacie kapacity, služby turistom a pod (prepojenosť T.Teplice –Nemšová –Skalka-Trenčín) žel.doprava a vodná cesta) 17. zhodnotenie potenciálu regiónu v kultúrnom a kreatívnom priemysle 18. nevyužitý potenciál regionálnej zóny oddychu – rybníky v MČ Prejta v kontexte Vážskej cyklomagistrály 19. zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej infraštruktúry), lesné ekosystémy a chránené územia a obnova krajinných prvkov na poľnohospodárskej pôde, 20. podpora cezhraničnej spolupráce 21. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty. 22. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu.   **Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Nové Mesto nad Váhom**   1. nedobudovaná infraštruktúra cestovného ruchu a jej kompletizácia – nedostatočné ubytovacie kapacity, služby turistom, obnova a sprístupnenie objektov kultúrneho a prírodného dedičstva a pod. 2. nevyužitý potenciál nadregionálnej zóny oddychu – Zelená voda, Dubník – Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom 3. rozvoj vzdelávacej infraštruktúry vrátane kapacitných požiadaviek 4. rozvoj a podpora zdravého životného štýlu, talentov prostredníctvom modernizácie a výstavby komunitných športovísk 5. technický stav mostných konštrukcií na cestnej infraštruktúre 6. posilňovanie v oblasti bezpečnosti obyvateľov, absencia služieb ochrany osôb zažívajúcich násilie 7. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 8. ochrana a posilňovanie ochrany zdrojov vody 9. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, rekonštrukcia brownfieldov, 10. dosiahnutie vyváženého energetického mixu a využitia vysokého potenciálu regiónu v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetické zhodnotenie odpadov, 11. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, sociálna inklúzia, 12. kapacitné deficity sociálnej, vzdelávacej a zdravotníckej infraštruktúry 13. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty. 14. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier vidieckych sídiel) 15. podpora cezhraničnej spolupráce   **Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Myjava**   * + - 1. nedobudovaná infraštruktúra cestovného ruchu a jej kompletizácia – nedostatočné ubytovacie kapacity, služby turistom a pod.,       2. dopravná infraštruktúra, statická doprava a jej kapacity,       3. absencia a dostupnosť občianskej vybavenosti,       4. bezpečnosť dopravnej infraštruktúry a pohybu peších,       5. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, sociálna inklúzia,       6. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry,       7. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty, riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP,       8. pozemkové úpravy vrátane centier vidieckych sídiel),       9. nedobudovaná kanalizačná sieť,       10. podpora voľnočasových aktivít a celoživotného vzdelávania,       11. infraštruktúra pre cyklodopravu a cykloturistiku,       12. zefektívnenie odpadového hospodárstva,       13. adaptácia na zmenu klímy,       14. brownfieldy - nevyužité priemyselné areály, areály poľnohospodárskych družstiev a starých škôl v kopaničiarskych osadách,       15. chýbajúce športové a detské ihriská,       16. podpora cezhraničnej spolupráce,       17. PP CHirana,klaster PTP, a  inovácia medicínskej výroby a súvisiacich odborov.   **Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Partizánske**   1. ochrana spodných vôd a zdrojov pitnej vody, 2. posilňovanie v oblasti bezpečnosti obyvateľov, 3. dopravná obslužnosť a dostupnosť ku krajskému mestu, 4. infraštruktúra pre cyklomobilitu na denné dochádzanie, 5. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier vidieckych sídiel), 6. ochrana produkčnej hodnoty poľnohospodárskej a lesnej pôdy, 7. zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej infraštruktúry), lesné ekosystémy a chránené územia, 8. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty, 9. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 10. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 11. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 12. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry, 13. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 14. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít pri zabezpečovaní služieb), strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie, 15. rozvoj Baťovej filozofie vo vzdelávaní - v školstve, 16. Rekonštrukcie priem. parkov, využitie brownfieldov.   **Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Považská Bystrica**   1. ochrana spodných vôd a zdrojov pitnej vody, 2. posilňovanie v oblasti bezpečnosti obyvateľov, 3. dopravná obslužnosť a dostupnosť ku krajskému mestu, 4. infraštruktúra pre cyklomobilitu na denné dochádzanie, 5. využitie starého železničného koridoru Púchov – Považská Bystrica na účely cyklotrasy 6. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier vidieckych sídiel), 7. ochrana produkčnej hodnoty poľnohospodárskej a lesnej pôdy, 8. zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej infraštruktúry), lesné ekosystémy a chránené územia, 9. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty, 10. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 11. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 12. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 13. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry, 14. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 15. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít pri zabezpečovaní služieb), strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie, 16. rekonštrukcia priemyselných parkov s ich infraštruktúrou, brownfieldy,   **Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Prievidza**   1. potenciál obnoviteľných zdrojov energie, vrátane geotermálnej energie, 2. transformácia regiónu Hornej Nitry, 3. zosúladenie vzdelávania a prípravy na trh práce s regionálnou ekonomikou, 4. bezpečnosť v cestnej doprave, nehodovosť, bezpečnosť peších a cyklo účastníkov dopravy, 5. ochrana a rozvoj vodných zdrojov, 6. zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, 7. dobudovanie a obnova kanalizačnej infraštruktúry, 8. environmentálne záťaže po ťažbe, sedimenty vodných plôch, záťaž po uhoľnej elektrárni. 9. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, cestná infraštruktúra, 10. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 11. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 12. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít pri zabezpečovaní služieb), strieborná ekonomika, sociálne bývanie, 13. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 14. posilnenie regionálnych uzatvorených energetických GRIDov a podpora aplikácie konceptov PED (Positive Energy Districts), 15. budovanie infraštruktúry cestovného ruchu a využívanie prírodného a kultúrneho potenciálu pre rozvoj turizmu 16. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry , (KKP) rovnováha, 17. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty, 18. rekonštrukcia brownfieldov   **Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Púchov**   1. absencia priestorov voľnočasových a mimoškolských aktivít 2. bezpečnosť dopravnej infraštruktúry a pohybu peších 3. absencia infraštruktúry pre kultúrne aktivity 4. nízka koordinácia územného rozvoja na regionálnej úrovni 5. absencia a prístupnosť nadradenej dopravnej infraštruktúry (R6, napojenie D1) 6. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 7. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 8. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, sociálna inklúzia, 9. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty., 10. rekonštrukcia priemyselných parkov s ich infraštruktúrou, brownfieldy, 11. zhodnotenie a modernizácia kultúrnej a športovej infraštruktúry   **Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Trenčiansko**   1. kompletizácia infraštruktúry cyklistickej dopravy, 2. sanácia environmentálnych záťaží, 3. kapacita a stav cestnej infraštruktúry, 4. technický stav mostných konštrukcií, 5. ochrana ovzdušia, 6. podpora vhodných foriem bývania pre špecifické skupiny, 7. bezpečnosť cestnej infraštruktúry a účastníkov dopravy, 8. kapacity predprimárneho a primárneho vzdelávania. 9. potreba energetického zhodnotenia zostatkového odpadu 10. zhodnotenie potenciálu kraja v kultúrnom a kreatívnom priemysle, 11. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 12. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít pri zabezpečovaní služieb), strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie, 13. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry, 14. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 15. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 16. posilnenie regionálnych uzatvorených energetických GRIDov a podpora aplikácie konceptov PED (PositiveEnergyDistricts), 17. stabilizácia a ochrana vodných zdrojov, 18. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 19. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty. 20. ekologizácia integrovanej regionálnej dopravy, 21. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier vidieckych sídiel), 22. Posilnenie verejnej dopravy – buspruhy, záchytné parkoviská, 23. Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry PP Trenčianska Teplá m.č.Dobrá- 24. Rekonštrukcia brownfieldov 25. Obnovenie upadajúcich tradičných odvetví v regióne (napr. *obnovenie výstavníctva Trenčín mesto módy a i.)* 26. **Špecifické potenciály, problémy a výzvy pre UMR:**   **Potenciály, problémy a výzvy pre UMR Prievidza – Nováky**   1. transformácia uhoľného regiónu Hornej Nitry, 2. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 3. kapitalizácia vedecko-výskumného potenciálu v oblasti elektrotechniky a IT, automotive, chemického priemyslu, energetiky, stavebníctva a potravinárstva, 4. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, sociálna inklúzia, 5. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 6. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, školská infraštruktúra, kultúrna infraštruktúra 7. stabilizácia a ochrana vodných zdrojov, 8. budovanie partnerstiev a prepojenie vedeckovýskumnej základne a školstva s potrebami produkčných sektorov v území UMR, 9. dosiahnutie vyváženého energetického mixu a využitia vysokého potenciálu UMR v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetické zhodnotenie odpadov, 10. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 11. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít pri zabezpečovaní služieb), strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie, 12. rozvoj dopravy realizáciou príkladov dobrej praxe projektov integrovanej udržateľnej multimodálnej mobility 13. revitalizácia brownfieldov   **Potenciály, problémy a výzvy pre UMR Trenčín**  Vzhľadom na veľký rozsah sú potenciály, problémy a výzvy pre UMR Trenčín uvedené v prílohe č.6. | | | | | | | | | |
| * 1. **Strategický prístup vrátane predbežnej vízie, hlavného cieľu a priorít Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja** | | | | | | | | | |
| **Základný strategický prístup TSK v kontexte definovaných výziev**  Základný princíp v kontexte definovaných výziev pri tvorbe IÚS TSK, resp. PHRSR TSK je integrácia, ako územná, tak i problémová a zdrojová.  Územná integrácia je premietnutá do prístupu, kde k jednotlivým strategicko-plánovacím regiónom, ktoré spoločne tvoria územie TSK, sa pristupuje rešpektujúc ich špecifiká a rozdielne východiská a potreby s priemetom do špecifickej priority 7. Vyvážený rozvoj všetkých regiónov, miest a obcí v TSK. Tento prístup bude uplatnený aj pri tvorbe samotného PHRSR TSK, kde pri kreovaní vhodných opatrení a návrhu nástrojov, budú rešpektované špecifiká jednotlivých regiónoch integrované do komplexnej stratégie rozvoja TSK pre roky 2021-2030.  Zdrojovou integráciou pri tvorbe a implementácií PHRSR TSK sa dosahuje horizontálnej a vertikálnej integrácie a tým aj vyššej koncentrácie zdrojov na financovanie rozvoja. V navrhovaných integrovaných investičných investíciách sa integrujú investície verejného a súkromného sektora, investície s podporou EU, investície na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej.  **Predbežná Vízia rozvoja PHRSR TSK do roku 2030**  Trenčiansky kraj ako moderný, rozumný, ekologický, udržateľný a inovatívny región, rozvíjajúci svoj špecifický potenciál pre vysokú kvalitu života obyvateľov, atraktívne služby pre návštevníkov a stimulujúce a podporujúce prostredie pre podnikateľov a firmy.  **Hlavný cieľ PHRSR TSK**  Rozvoj Trenčianskeho kraja ako inovatívnej ekonomiky čerpajúcej zo spolupráce kľúčových aktérov a výskumno-inovačného potenciálu regiónov. Kvalitné, moderné a dostupné služby pre obyvateľov a návštevníkov kraja podporujúce zvyšovanie kvality života v kombinácií s kvalitným životným prostredím, udržateľnou a bezpečnou dopravou, rešpektujúc špecifiká významných sídiel v kraji ako i tradičného vidieckeho osídlenia.  **Priority PHRSR TSK**   * + - 1. **Inovatívna konkurencieschopná ekonomika**       2. **Udržateľné životné prostredie**       3. **Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra**       4. **Kvalitné a dostupné služby**       5. **Rozvoj vidieka**       6. **Cezhraničná spolupráca**       7. **Vyvážený rozvoj všetkých regiónov, miest a obcí v TSK**   *Priorita kde prídu špecifické priority SPR*   * + - 1. **Vyvážený rozvoj metropolitných regiónov TSK**   *Priorita kde prídu špecifické priority UMR*   * + - 1. **Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK**   *Špecificky pre financovanie z JTF - Priorita kde prídu špecifické priority UMR+SPR Prievidza* | | | | | | | | | |
| * 1. **Strategické, špecifické ciele a nástroje implementácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja** | | | | | | | | | |
| **Strategické a špecifické ciele PHRSR TSK:**  *poznámka: v zátvorke indikuje príslušnosť ku Politickému ciele EÚ*  **1 Inovatívna konkurencieschopná ekonomika**  **1.1 Rozvoj smart infraštruktúry regionálnej ekonomiky (PC1)**  **1.1.1 Kreatívne a startup centrá**  *Identifikované operácie*   * *budovanie kreatívnych a startup centier s dôrazom na revitalizáciu území a objektov brownfields na území kraja*   **1.1.2 Výskumné a testovacie centrá**  *Identifikované operácie*   * *budovanie regionálneho systému creative hubs, creative point, fablabs.*   **1.2 Digitalizácia a automatizácia regionálnej ekonomiky (PC1)**  **1.2.1 Inovačné centrá**  *Identifikované operácie*   * *budovanie siete inovačných a vývojových centier na území kraja*   **1.2.2 Technológie a smart výrobné procesy**  **1.3 Rozvoj a posilňovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania pre regionálnu ekonomiku (PC1)**  **1.3.1 Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia**  *Identifikované operácie*   * *budovanie siete vzdelávacích centier napr. Hornonitrianske centrum celoživotného vzdelávania, vzdelávanie sociálna ekonomika, podpora MaS* * *harmonizácia požiadaviek zamestnávateľov a trhu práce, napr. rekvalifikácie*   **1.3.2 Kariérne poradenstvo**  *Identifikované operácie*   * *budovanie regionálnych centier kariérneho poradenstva na území kraja* * *centrá zdieľaných služieb*   **1.3.3 Moderné stredné školstvo**  *Identifikované operácie*   * *modernizácia vzdelávacích programov pre harmonizáciu s požiadavkami zamestnávateľov v regiónoch kraja* * *podpora spolupráce SŠ a zamestnávateľov.* * *zavedenie manažérstva kvality na úrovni SŠ*   **1.3.4 Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja**  *Identifikované operácie*   * *podpora duálneho vzdelávanie na VŠ, podpora doktorandov a ich uplatnenia a podpora systémov prepojenia štúdia na VŠ a praxe.*   **1.4 Kooperácia triple helix - výskumné a inovačné kapacity a využívanie technológií (PC1)**  **1.4.1 Výskumné a inovačné kapacity**  *Identifikované operácie*   * *budovanie a podpora systémov podpory vrátane klastrov pre rozvoj spolupráce a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií v kraji*   **1.5 Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (PC1)**  **1.5.1 Spolupráca a inovácie**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie a podpora systémov podpory vrátane klastrov pre rozvoj spolupráce poľnohospodárskych a potravinárskych spoločností v kraji,* * *budovanie a podpora systémov podpory lesného hospodárstva (napr. prepojenie lesného hospodárstva so sektormi hospodárstva, o.i. cestovným ruchom, podpora urbárov a i..) v kraji,* * *rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií v kraji.* * *podpora modernizácie poľnohospodárskych areálov*   **1.5.2 Efektívna prvovýroba**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie závlah* * *využitie alternatívnych metód ochrany rastlín (znižovanie množstva používaných chemických ochranných látok)* * *digitalizácia prvovýroby* * *zlepšenie životných podmienok zvierat* * *podpora neproduktívnych investícií (budovanie/rekonštrukcia skladovacích kapacít na hospodárske hnojivá)* * *podpora nových technológií v oblasti prvovýroby* * *rizikový fond pre mimoriadne situácie*   **1.5.3 Spracovateľský sektor s vysokou pridanou hodnotou**  *Identifikované operácie:*   * *spracovanie domácich surovín, zvýšenie spracovateľských a skladovacích kapacít, modernizácia technológií a inovácie výroby, technológie na zlepšenie a monitorovanie kvality potravinárskych výrobkov a vysledovateľnosti potravín, skrátenie potravinového reťazca, uhlíková stopa, potravinové straty, energetická efektívnosť výroby a budov, využitie odpadov a vedľajších produktov výroby, udržateľné obalové materiály)*   **1.5.4 Distribúcia a predaj - regionálna produkcia**  *Identifikované operácie*   * *budovanie regionálnych systémov predaja a propagácie (regionálny produkt vrátane potrebnej infraštruktúry napr. regionálne poľnohospodárske a potravinárske trhy,* * *podpora regionálneho značenia produktov a služieb (prideľovanie značiek kvality)*   **1.5.5 Rozvoj ľudských kapacít**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie podporných systémov a programov vzdelávania a rozvoja kapacít v poľnohospodárskom, potravinárskom sektore a lesnom hospodárstve v kraji.*     **1.5.6 Udržateľné lesné hospodárstvo**  *Identifikované operácie:*   * *obnova potenciálu lesného hospodárstva a všetkých funkcií lesov, ktoré sú narušené prírodnými a antropogénnymi faktormi, prispôsobenie sa negatívnym vplyvom klimatickej zmeny, eliminácia inváznych druhov drevín,* * *prechod na prírode blízke hospodárenie v lesoch, záchrana a podpora genofondu pôvodných lesných drevín,* * *,zakladanie a obnova sprievodnej a rozptýlenej vegetácie (háje, ostrovčeky, remízky, atď.) v poľnohospodárskej krajine,* * *rozvoj mimoprodukčných funkcií lesov a diverzifikácia lesnej výroby (rekreačná infraštruktúra, obnova lesných včelstiev, lesných chodníkov a ciest...)*   **1.6 Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5)**  **1.6.1 Obnova kultúrneho dedičstva a infraštruktúr s potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu**  *Identifikované operácie*   * *obnova národných kultúrnych pamiatok, kultúrnych pamiatok (vrátane sakrálnych) ako významných atrakcií cestovného ruchu,* * *obnova a modernizácia ostatnej kultúrnej infraštruktúry (vrátane vybavenosti)* * *zvýšenie interaktivity prezentácie kultúrnych expozícií* * *zabezpečenie dostupnosti a príslušnej technickej infraštruktúry pre objekty v kultúrnej oblasti* * *Európske hlavné mesto kultúry 2026 ako projekt strategického významu*   **1.6.2 Využívanie potenciálu prírodného a kultúrneho dedičstva a inej infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu**  *Identifikované operácie*   * *využitie prírodného potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu* * *podpora živej kultúry - tradícií, folklóru ako atraktorov cestovného ruchu,* * *podpora kúpeľníctva* * *podpora rôznych zaujímavostí na využitie v cestovnom ruchu (napr. technické pamiatky, zoologické záhrady, vodné nádrže, turistické plavby a i.)* * *rozvoj poznávacej infraštruktúry a environmentálneho vzdelávania,* * *využitie náboženských pamiatok a aktivít pre rozvoj cestovného ruchu (pútnické miesta, historické pamiatky a pod.),* * *využitie potenciálu športu a aktívneho životného štýlu pre rozvoj cestovného ruchu*   **1.6.3 Špecifická infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu**  *Identifikované operácie*   * *podpora systémov spolupráce v oblasti cestovného ruchu na regionálnej, ale i krajskej úrovni,* * *rozvoj regionálnych produktovej cestovného ruchu v kraji na báze regionálnych špecifík.* * *obnova a budovanie súvisiacej infraštruktúry cestovného ruchu v regiónoch* * *,zvýšenie úrovne prezentácie regionálnych atrakcií* * *zlepšenie prístupnosti atrakcií cestovného ruchu osobám so zdravotným telesným postihnutím*   **1.6.4 Cykloturistika**  *Identifikované operácie*   * *budovanie a kompletizácia infraštruktúry najmä cyklotrás prepájajúcej špecifické prvky atraktivity regiónov (komplementárne ku sieti cyklodopravy)*   **1.6.5 Spolupráca aktérov a subjektov v cestovnom ruchu**  *Identifikované operácie*   * *medziregionálna spolupráca v rámci SR* * *cezhraničná a nadnárodná spolupráca* * *medzi-sektorová spolupráca*   **1.7 Podpora regionálnej/miestnej ekonomiky**  **1.7.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a**  **ochrany, transferu a komercionalizácie duševného vlastníctva**  **1.7.2 Podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS**  **1.7.3 Infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov**  **1.7.4 Regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu)**  **1.7.5 Inovatívne finančné nástroje**  **1.7.6 Zelená ekonomika**    **1.8 Rozumné mestá, obce a regióny – smart infraštruktúra (PC1)**  **1.8.1 Infraštruktúra pre rozumné obce a mestá (smart cities)**  *Identifikované operácie:*   * *zavádzanie smart prvkov v mestách a obciach pre využitie v širokom spektre oblastí (napr. zber dát, manažment údajov a pod.)* * *platformy pre zdieľanie informácií s verejnosťou napr. smart verejný rozhlas a pod.* * *platformy pre podporu manažmentu územia napr. digitálne plánovacie dokumentácie a pod.*   **1.8.2 Infraštruktúra pre rozumný región (smart region)**  *Identifikované operácie:*   * *moderný a komplexný informačný systém územia TSK pre zdieľanie informácií v širokej škále služieb v oblastiach:* * *v oblasti hospodárstva (napr. potenciál pre podnikanie v brownfieldoch),* * *integrovaný dopravný systém využívajúci umelú inteligenciu,* * *životného prostredia (napr. informácie o kvalite ovzdušia a i.), doprave (zdieľanie informácií o doprave),* * *sociálnej a zdravotnej oblasti (napr. zdieľanie kapacít služieb v území),* * *kultúry, (napr. zdieľanie informácií o kultúrnych zariadeniach, exponátoch, akciách a pod.),* * *školstve (zosieťovanie stredných odborných škôl rovnakého zamerania na výmenu vzdelávacích materiálov, odborných informácií, zosieťovanie firiem so strednými odbornými školami, napr. pre SOČ, zosieťovanie knižníc pri SOŠ s odbornou literatúrou a i.)* * *v oblasti cestovného ruchu o rôznych atraktivitách CR*   **1.8.3 Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov**  *Identifikované operácie:*   * *digitalizácia služieb pre verejnosť:* * *digitalizácia zbierkových predmetov kultúrnych inštitúcií (napr. digitalizácia múzeí, galérií, hvezdárne , knižníc - vlastivedné múzeum v PB, digitalizácia HN múzea v PD a smart princípov pre obe múzeá,* * *digitalizácia knižníc* * *digitalizácia vzdelávacích materiálov pre školstvo* * *digitalizácia v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva* * *digitalizácia a prepojenie rôznych informácií potrebných pre obyvateľov (napr. digitalizácia farských matrík v nadväznosti na spoluprácu so štátnou správou pri evidovaní uzatvorených manželstiev, pohrebov a pod..*   **1.8.4 Dostupný internet všade**  **1.9 Spolupracujúce a efektívne mestá, obce a regióny (PC5)**  **1.9.1 Podpora kapacít plánovania a manažmentu**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie siete centier podpory kapacít samospráv v kraji* * *podpora spolupráce samospráv na racionalizácií a sieťovaní kapacít na regionálnej báze.*   **1.9.2 Spoločné služby**  *Identifikované operácie:*   * *podpora kreovania a spoločného poskytovania služieb na báze regionálnej spolupráce samospráv – napr. v oblasti územného plánovania, manažmentu operácií regionálneho rozvoja a pod.*   **1.9.3 Bezpečnosť obyvateľov**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie systémov a prvkov zvyšovania bezpečnosti obyvateľov, ochrany zdravia a životov (napr. kamerové systémy, bezpečné priechody a pod.),* * *obnova existujúcich systémov vrátane potrebnej infraštruktúry v regiónoch (napr. mestské polície, dobrovoľné zložky hasičského zboru).*   **1.10 Efektívne verejné politiky (PC5)**  **2 Udržateľné životné prostredie**  **2.1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry (PC2)**  **2.1.1 Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa)**  *Identifikované operácie:*   * *inštalácia OZE lokálnych zdrojov využívajúc verejné budovy, bytové domy, brownfileds a voľné nevyužívané plochy výrobných podnikov,* * *inštalácia resp. modernizácia zdrojov centrálneho zásobovania teplom vrátane podpory samospotrebiteľov (prosumer) v centrálnych systémoch*   **2.1.2 Energetická efektívnosť verejných budov a bytových domov**  *Identifikované operácie:*   * *balík zámerov hĺbkovej obnovy verejných budov,* * *komplexná/nákladovo efektívna hĺbková obnova s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov, s integráciou OZE (kde relevantné) a využitím prvkov na ochranu biodiverzity a zelenej infraštruktúry na podporu adaptácie na zmenu klímy.*   **2.1.3 Energetická efektívnosť športovísk**  *Identifikované operácie:*   * *balík zámerov obnovy športovej infraštruktúry (napr. zimné štadióny, plavárne, kúpaliská, športové haly a pod.).*   **2.1.4 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry**  *Identifikované operácie:*   * *obnova a modernizácia systémov verejného osvetlenia,* * *budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, ostrovné energetické systémy (napr. posilnená kabeláž verejného osvetlenia ako backbone lokálnej prenosovej siete – prenos energie medzi verejnými budovami, medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility).*   **2.1.5 Budovanie kapacít v oblasti udržateľnej energetiky**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie krajského a regionálnych centier udržateľnej energetiky na území kraja.*   **2.2 Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2)**  **2.2.1 Regionálny manažment odpadov**  *Identifikované operácie:*   * *regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, bioodpad) vrátane technológií zhodnocovania odpadov.* * *budovanie regionálnej infraštruktúry spracovania odpadov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu.*   **2.2.2 Materiálová recyklácia odpadov**  **2.2.3 Energetické zhodnocovanie odpadov**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie systému pre spracovanie odpadov pre energetické zhodnotenie,* * *intenzifikácia využívania existujúcich lokálnych zdrojov na energetické zhodnotenie odpadov (na území TSK – cementárne Horné Srnie a Ladce),* * *budovanie lokálnych zdrojov pre energetické zhodnotenie odpadov (biomasa, bioodpad, tuhé alternatívne palivá a i.),* * *podpora prechodu na účinné systémy zásobovania teplom v rámci existujúcich zariadení, napr. bioplynové stanice a i.*   **2.3 Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, kanál) (PC2)**  **2.3.1 Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete**  *Identifikované operácie:*   * *identifikované balíky investícií podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027,* * *balíky investičných zámerov samospráv na budovanie a obnovu infraštruktúry.*   **2.3.2 Dostupnosť a obnova vodovodnej siete**  *Identifikované operácie:*   * *identifikované balíky investícií podľa Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027,* * *balíky investičných zámerov samospráv na budovanie a obnovu infraštruktúry.*   **2.4 Ekosystémové služby a ochrana biodiverzity (PC2)**  **2.4.1 Eliminácia dopadov klimatickej zmeny**  *Identifikované operácie:*   * *opatrenia na znižovanie dopadov klimatických zmien a uhlíkovej stopy v urbanizovanom prostredí na území kraja.*   **2.5 Manažment krajiny vrátane obhospodarovania krajiny (PC2)**  **2.5.1 Manažment pôdy**  *Identifikované operácie:*   * *melioračné opatrenia na území kraja,* * *zmena obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny pre zvýšenie retenčnej schopnosti poľnohospodárskej pôdy na území kraja,* * *podporné opatrenia na zvyšovanie využívania organickej hmoty v pôde,* * *podpora zmeny manažmentu lesov pre zvyšovanie retenčnej schopnosti lesa na území kraja.*   **2.5.2 Vlastnícke vzťahy**  *Identifikované operácie:*   * *pozemkové úpravy na území kraja.*   **2.6 Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2)**  **2.6.1 Protipovodňová ochrana, regulácia a čistenie tokov**  *Identifikované operácie:*   * *realizácia protipovodňových a regulačných opatrení na tokoch a vodných plochách kraja,* * *systém čistenia vodných tokov,* * *úprava (vyzdvihnutie) a obnova mostných konštrukcií v povodiach tokov* * *výsadba remíziek, alejí, stromoradí a inej zelene na otvorených priestranstvách.*   **2.6.2 Vodozádržné opatrenia**  *Identifikované operácie:*   * + - *budovanie vodozádržných opatrení vo verejnom priestore sídiel (vsakovanie ako i opätovné využitie vody pre údržbu územia),*     - *budovanie systému suchých poldrov na území kraja,*     - *budovanie vodozádržných opatrení v krajine.*   **2.6.3 Vnútrobloky a verejné priestory**  *Identifikované operácie:*   * + - *opatrenia na zvyšovanie adaptability území na zmenu klímy,*     - *revitalizácia a budovanie nových prvkov zelenej infraštruktúry v sídlach vrátane opatrení na zvyšovanie biodiverzity (verejné priestory, vnútrobloky, areály ZŠ a MŠ a pod.).*   **2.7 Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2)**  **2.7.1 Sanácia environmentálnych záťaží**  *Identifikované operácie:*   * *sanácia a revitalizácia plôch zaťažených existujúcou environmentálnou záťažou (likvidácia nelegálnych skládok, envirozáťaže v územiach brownfields, sanácia a revitalizácia skládok komunálneho odpadu).* * *sanácia nových sedimentov na dne vodných tokov (Vážska kaskáda) a vodných plochách.* * *výmena azbestových prvkov a ich sanácia.*   **2.7.2 Ochrana ovzdušia**  *Identifikované operácie:*   * *technológie a opatrenia znižovania emisií najvýznamnejších zdrojov znečistenia (napr. cementárne a pod.) na území kraja.*   **2.7.3 Ochrana vôd**  *Identifikované operácie:*   * *ochrana a rozvoj vodných zdrojov na území kraja,* * *alternatívne prístupy ku odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, domové čistiarne vo vybraných územiach kraja.*   **3 Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra**  **3.1 Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC1, PC2, PC3)**  **3.1.1 Ekologická železničná doprava**  *Identifikované operácie:*   * *obnova, modernizácia, optimalizácia a eletrifikácia vybraných úsekov železničnej siete v kraji,* * *podpora modelu vodíkovej železnice Horná Štubňa – Leopoldov,* * *budovanie RORO terminálov nákladnej železničnej dopravy v kraji,* * *obnova osobnej dopravy na trati Nemšová – Lednické Rovné (elektrovlak nabíjaný z lokálnych OZE),* * *rekonštrukcie mostných objektov vo väzbe na železničnú infraštruktúru.*   **3.1.2 Elektromobilita**  *Identifikované operácie:*   * *podpora elektromobility na území kraja – elektromobily, elektrobusy, elektrobicykle a i.,* * *budovanie infraštruktúry pre elektromobilitu – väzba na regionálnu energetiku, budovanie nabíjacích staníc v rámci celého územia TSK,* * *nákup elektromobilov/elektrobusov pre potreby zabezpečenia rôznych druhov služieb vrátane služieb v cestovnom ruchu.*   **3.1.3 Multimodálna mobilita**  *Identifikované operácie:*   * + - *budovanie integrovaného dopravného systému na území kraja s využitím SMART technológií,*     - *integrované mestské dopravné systémy s využitím riadiacich prvkov umelou inteligenciou – nadväznosť dopravných systémov, informačné technológie a zdieľanie údajov (odchody, meškanie a pod.),*     - *budovanie systémov preferencie verejnej dopravy nielen v mestských aglomeráciách, ale aj na území celého TSK,*     - *sieť TIOP vrátane nadväzujúcej infraštruktúry (parkoviská, pešie a cyklochodníky, cykloprístrešky, bikesharing a pod.),*     - *modernizácia a rozšírenie vozidlového parku prímestskej a mestskej hromadnej dopravy - nákup elektromobilov, elektrobusov, ale i autobusov s hybridným pohonom, vodíkové autobusy v rámci rozširovania vozového parku PAD, MHD*     - *rekonštrukcia autobusových zastávok- spracovanie jednotného systému zastávok VOD s informačnými technológiami s napojením na integrovaný dopravný systém s využitím smart technológií.*   **3.1.4 Cyklomobilita**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie cyklotrás v rámci výstavby nových komunikácií ako samostatne segregovaný druh dopravy, prioritne dobudovať nosnú cyklo infraštruktúru kraja - Vážska a Ponitrianska cyklomagistrála a následne prípojné cyklotrasy na túto kostru (existujúca cyklostratégia kraja).* * *regionálna a lokálna sieť cyklotrás prepájajúce sídla, vrátane siete cyklotrás na území miest pre zvýšenie dostupnosti dochádzky za prácou, vzdelaním a službami v území.*   **3.2 Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3)**  **3.2.1 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra**  *Identifikované operácie:*   * *pokračovanie v príprave a budovanie diaľnic (R2, R6, R8) na území kraja,* * *modernizácia a úprava trás vybraných úsekov ciest I.triedy na území kraja,* * *modernizácia vybraných úsekov ciest II.triedy prepájajúcich TIOD na území kraja,* * *balík zámerov obnovy a modernizácií ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií na území kraja,* * *zvyšovanie bezpečnosti na kritických úsekoch cestnej siete (budovanie peších komunikácií, priechody pre chodcov, zmena organizácie dopravy, zmena technického riešenia križovatiek (napr. prebudovanie na kruhové križovatky a pod.),* * *obnova a rekonštrukcia mostných objektov na území kraja.*   **3.2.2 Prepojenie regionálnej dopravnej siete na nadregionálnu sieť**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie prepojení a súvisiacej infraštruktúry diaľničnej siete na regionálnu cestnú siete (napr. zjazdy na diaľnici D1) a pripojenie priemyselných parkov medzinárodného významu*   **3.2.3 Letecká doprava**  *Identifikované operácie:*   * *rozvoj a modernizácia infraštruktúry pre leteckú dopravu (komerčnú aj rekreačnú) na území kraja* .   **3.2.4 Vodná doprava**  **4 Kvalitné a dostupné služby**  **4.1 Integrované, dostupné a efektívne služby (PC4)**  **4.1.1 Regionálne sociálne podniky**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie podporných kapacít pre rozvoj sociálnych podnikov so sociálnymi inováciami (sieťovanie sociálnych podnikov, vytvorenie digitálnej platformy, zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti) na území kraja,* * *budovanie a podpora regionálnych sociálnych podnikov komunálnych služieb pre manažment komunálnych služieb územia, podpora zamestnanosti.*   **4.1.2 Moderné a efektívne zdravotné služby**  *Identifikované operácie:*   * *modernizácia a dobudovanie existujúcej infraštruktúry zdravotníckych služieb ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti (nemocnice, polikliniky, ambulancie, materiálno-technické vybavenie)na území kraja,* * *kompletizácia Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v kraji,* * *budovanie a podpora integrovaných služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb najmä v oblasti dlhodobej starostlivosti,* * *budovanie systému podpory kapacít terénnej sociálnej a zdravotníckej služby (ošetrovateľskej služby) rešpektujúc regionálne kapacitné požiadavky,* * *stabilizácia a rozvoj ľudských kapacít (vrátane ohodnotenia, pracovných podmienok a vzdelávanie),* * *zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny pre špecifické skupiny obyvateľov.*   **4.1.3 Dostupné a inkluzívne bývanie**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie kapacít podporného bývania pre špecifické skupiny obyvateľov vrátane sociálneho bývania na území kraja.*   **4.1.4 Dostupné sociálne služby**  *Identifikované operácie:*   * *kompletizácia siete zariadení poskytujúcich sociálne služby (ZPS) rešpektujúc regionálne kapacitné požiadavky,* * *kompletizácia siete zariadení dlhodobej ústavnej starostlivosti (DOS) rešpektujúc regionálne kapacitné požiadavky,* * *budovanie zariadení chráneného bývania pre osoby zažívajúce násilie na území kraja,* * *rozširovanie a stabilizácia kapacít terénnej sociálnej služby (terénna opatrovateľská služba a služba podpory samostatného bývania a pod.) rešpektujúc regionálne kapacitné požiadavky vrátane aplikácie nových technologických smart nástrojov,* * *kompletizácia siete ambulantných sociálnych služieb (denných stacionárov a pod.) rešpektujúc regionálne kapacitné požiadavky,* * *podpora komunitných služieb stabilizujúcich seniorov v domácom prostredí,* * *stabilizácia a rozvoj ľudských kapacít (vrátane ohodnotenia, pracovných podmienok a vzdelávanie).*   **4.1.5. Krízová intervencia**  *Identifikované operácie:*   * *budovanie systému krízovej intervencie( pre osoby pod vplyvom alkoholu a iných látok, pre obete domáceho násilia, pre deti z rozvedených rodín a pod.), .* * *tvorba a podpora programov vzdelávania pre osoby pracujúce v tejto oblasti*   **4.1.6. Služby pre kultúrny a kultúrno-vzdelávací rozvoj obyvateľov**  *Identifikované operácie:*   * *obnova a dobudovanie kultúrnej infraštruktúry určenej pre obyvateľov z dôrazom na dostupnosť kultúrnych služieb,* * *podpora vzdelávania a budovania kultúrnej identity komunít v regióne,*   **4.2 Inkluzívne vzdelávanie(PC4)**  **4.2.1 Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania**  *Identifikované operácie:*   * *rozširovanie kapacít zariadení predprimárneho vzdelávania na území kraja,* * *inovácie v oblasti výchovného systému vrátane modernizácie vybavenia zariadení predprimárneho vzdelávania na území kraja.*   **4.2.2 Celoživotné vzdelávanie a aktívne starnutie**  *Identifikované operácie:*   * *tvorba a podpora programov záujmového vzdelávania pre seniorov na území kraja,* * *tvorba a podpora rôznych programov celoživotného vzdelávania (napr. rekvalifikácia, osobnostný rast, rodinné vzťahy, stop závislostiam, starostlivosť o  nevládnych zostarnutých členov rodina pod.)* * *podpora vzdelávania v oblasti rodinných vzťahov (komunikácia v manželstve, rodičovské zručnosti, medzigeneračná solidarita)*   **4.2.3 Budovanie kapacít primárneho vzdelávania**  *Identifikované operácie:*   * *rozširovanie kapacít zariadení primárneho vzdelávania na území kraja,* * *inovácie v oblasti výchovného systému vrátane modernizácie vybavenia zariadení primárneho vzdelávania na území kraja* * *podpora komunitných škôl a komunitného vzdelávania*   1. **Podpora športu a zdravého životného štýlu (PC5)**      1. **Športová a oddychová infraštruktúra**   *Identifikované operácie:*   * *budovanie a obnova multi-športovísk, budovanie regionálnej špecifickej športovej infraštruktúry, obnova existujúcej infraštruktúry* * *rekonštrukcia športových areálov, kúpalísk,* * *vybudovanie a obnova športovo-rekreačných zón* * *zlepšenie športových možností pre obyvateľov kraja* * *podpora športovej infraštruktúry na školách, prepojenie školstva a športu* * *podpora zdravého životného štýlu* * *výchova komplexne pripraveného mladého človeka (inovácie vo výchovnom systéme detí a mládeže)*   **5 Rozvoj vidieka**  **5.1 Stratégie miestneho rozvoja**  *Identifikované operácie:*   * *tvorba stratégií miestneho rozvoja a podpora aktérov pripravujúcich a implementujúcich stratégie*   **5.2 Implementácia operácií stratégie miestneho rozvoja**  **5.3 Projekty spolupráce**  **6 Cezhraničná spolupráca**  **7 Vyvážený rozvoj všetkých regiónov, miest a obcí v TSK**  *Jednotlivé SPR a ich strategické a špecifické plány sú v prílohe č. 2*  **8 Vyvážený rozvoj metropolitného regiónu TSK**  *Priority, strategické a špecifické ciele územia UMR Prievidza - Nováky sú v prílohe č. 3*  *Priority, strategické a špecifické ciele územia UMR Trenčín sú v prílohe č. 6*  **9. Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK**  Strategický cieľ nadväzuje na uznesenie Vlády SR č. 580 z 12.12.2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu Horná Nitra.  Identifikované základné ciele:   * Mobilita a prepojenosť regiónu * Ekonomika, podnikanie a inovácie * Udržateľné životné prostredie * Kvalita života a sociálna infraštruktúra   Špecifikácia priorít, cieľov, operácií a opatrení je obsiahnutá v prílohe č. 5 Integrované územné investície, časť 7 IÚI Transformácia hornej Nitry. | | | | | | | | | |
| **1.5 Zásobník projektov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja** | | | | | | | | | |
| *Zásobník projektových zámerov subjektov v TSK a SPR je uvedený v prílohe č.4.*  Zásobník obsahuje potreby subjektov Trenčianskeho kraja a jeho SPR a území UMR. V ďalšom procese prípravy PHRSR budú identifikované kľúčové – nosné projekty pre rozvoj TSK a SPR a komplementárne projekty. Kľúčové projekty na území UMR budú definované na úrovni UMR. | | | | | | | | | |
| **1.6. Kľúčové a indikatívne projekty integrovaných územných investícií ako častí integrovaných investičných balíčkov financovateľných z prostriedkov EŠIF** | | | | | | | | | |
| *Zoznam Integrovaných územných investícií je uvedený v prílohe č. 5.*  **1.6.1 Kľúčové- nosné projekty pre rozvoj kraja a jeho SPR financovateľné z prostriedkov EŠIF**  **1.6.1.1 Na úrovni TSK:**  *Definované ako súčasť PHRSR v participatívnom procese*  **1.6.1.2 Na úrovni špecifických strategicko-plánovacích regiónov TSK**  *Definované ako súčasť IÚI v participatívnom procese*  **1.6.1.3. Na úrovni UMR**  *Definované v participatívnom procese*  **1.6.2 Komplementárne projekty ku kľúčovým projektom (udávané tu ako indikatívne projekty) financovateľné z prostriedkov EŠIF**  **1.6.2.1 Na úrovni TSK:**  *Definované ako súčasť PHRSR v participatívnom procese*  **1.6.2.2 Na úrovni špecifických strategicko-plánovacích regiónov TSK**  *Definované ako súčasť IÚI v participatívnom procese*  **1.6.2.3 Na úrovni UMR**  *Definované ako súčasť IÚI v participatívnom procese* | | | | | | | | | |
| **2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu** | | | | | | | | | |
| * 1. **Charakter dokumentu** | | | | | | | | | |
| Strategický dokument má povahu nového dokumentu - PHRSR samosprávneho kraja. | | | | | | | | | |
| * 1. **Body obsahu PHRSR TSK** | | | | | | | | | |
| 1. **Úvod: PHRSR TSK a IÚS TSK ako jeho súčasť.**    1. Inštitucionálne východiská (legislatíva, kompetencie, partneri a inštitucionalizované štruktúry partnerstiev).    2. Obsahové východiská - výzvy, problémy a impulzy pre tvorbu PHRSR TSK , definícia územia pre spracovanie PHRSR TSK , definícia a zdôvodnenie územnej štrukturácie stratégie PHRSR TSK).    3. Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických dokumentov.    4. Informácia o prípravnom procese, procese participatívnej tvorby PHRSR TSK. 2. **Analytické východiská**    1. Zhodnotenie stratégií, dokumentov, opatrení, aktivít, projektov v minulosti  realizovaných VÚC, alebo relevantnými sociálnoekonomickými partnermi, vrátane kritického zhodnotenia dopadov, efektov a efektívnosti.    2. Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PHRSR TSK neimplementovala.    3. Identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov v štruktúre: sociálno-ekonomické, územno-technické, prírodno-environmentálne, kultúrne, inštitucionálno-organizačné.    4. Identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia vrátane analýzy konkurenčného prostredia pre VÚC v štruktúre: sociálno-ekonomické, územno-technické, prírodno-environmentálne, kultúrne, inštitucionálno-organizačné.    5. Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie.    6. Výstup benchmarkingu v kontexte širšieho územia.    7. Identifikácia disparít a faktorov rozvoja.    8. Strom výziev a problémov.    9. Východiská pre špecifické stratégie VÚC pre podporu rozvoja jednotlivých skupín obcí tvoriacich strategicko-plánovacie regióny v rámci PHRSR VÚC v štruktúre bodov 2.2. až 2.8. 3. **Rozvojová stratégia**    1. Vízia rozvoja a hlavný cieľ.    2. Štruktúra priorít a ich väzby.    3. Systém cieľov, ich súvislostí, indikátorov a strom cieľov, popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov, ich súvislostí a strom cieľov.    4. Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít a systému cieľov PHRSR TSK.    5. Strategickí sociálno-ekonomickí partneri pre implementáciu PHRSR TSK a stratégia ich zapojenia.    6. Špecifické rozvojové stratégie VÚC pre podporu rozvoja jednotlivých skupín obcí tvoriacich strategicko-plánovacie regióny v štruktúre bodov 3.1. až 3.5. vrátane stratégie rozvoja UMR    7. Priority, strategické a špecifické ciele stratégie, ktorých naplnenie bude financované zo európskych štrukturálnych a investičných fondov (ide o obsah IÚS) 4. **Implementačný plán a plán monitorovania**    1. Nástroje/opatrenia/aktivity na implementáciu stratégie a osobitne definovanie operácií financovaných zo štrukturálnych fondov - Integrovaných Územných Investícii (IÚI) a stratégií UMR na území TSK.    2. Postup pri implementácii PHRSR TSK (rozdelenie úloh, činností a zodpovedností, časový harmonogram, implementačná štruktúra vrátane princípov, procesov a systému riadenia implementácie a riadenia rizík).    3. Systém monitorovania a hodnotenia napĺňania PHRSR TSK. 5. **Plán využitia zdrojov vrátane finančného plánu**    1. Plán využitia/aktivizácie zdrojov vrátane finančného plánu implementácie stratégie pre obdobie 1+2 roky a výhľad (rozdelenie zdrojov vrátane finančných na programovacie obdobie, na priority, opatrenia, programy, projekty a aktivity, identifikácia predpokladaných finančných zdrojov pre implementáciu). 6. **Riziká implementácie a ich prevencia** 7. **Riadenie implementácie** 8. **Opatrenia a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR TSK**    1. Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR TSK pre nadradené a nižšie úrovne strategického riadenia.    2. Odporúčania a požiadavky pre partnerské a spolupracujúce subjekty. 9. **Využité informačné zdroje** 10. **Prílohy** | | | | | | | | | |
| * 1. **Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny vrátane územia pre stratégiu UMR** | | | | | | | | | |
| Strategicko plánovacie regióny (SPR) IÚS TSK   * SPR Bánovce nad Bebravou * SPR Dubnicko-Ilavsko * SPR Nové Mesto nad Váhom * SPR Myjava * SPR Partizánske * SPR Považská Bystrica * SPR Prievidza * SPR Púchov * SPR Trenčiansko   Pre územie TSK sú vymedzené územia UMR:   * UMR Trenčín * UMR Prievidza – Nováky   *Špecifické integrované územné stratégie budú základnými piliermi integrovanej územnej stratégie TSK (IÚS TSK).* | | | | | | | | | |
| 1. **Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, problémy, ciele a geografický rozmer PHRSR TSK** | | | | | | | | | |
| *V návrhu PHRSR TSK sa neuvažuje s variantným riešením.* | | | | | | | | | |
| 1. **Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR TSK a zodpovednosti za jednotlivé kroky** | | | | | | | | | |
| **Fáza/ Krok** | **Obsah** | | | | **Začiatok fázy** | | **Koniec fázy** | | **Zodpovedná organizácia** |
| **Fáza 1** | **Identifikácia potreby a impulzov vypracovania PHRSR TSK a rozhodnutie o začatí prípravných prác** | | | | 08/2021 | | 09/2021 | | TSK |
| Krok | Identifikácia impulzov pre spracovanie PHRSR TSK, resp. jeho aktualizácie | | | | 08/2021 | | 09/2021 | | TSK |
| Krok | Rozhodnutie o začatí prípravných prác, poverenie gestora a koordinátora | | | | 08/2021 | | 09/2021 | | TSK |
| **Fáza 2** | **Prípravné práce, spracovanie a schválenie Vstupnej správy** | | | | 09/2021 | | 01/2021 | | TSK |
| Krok | Personálne zabezpečenie - zostavenie prípravného tímu | | | | 09/2021 | | 09/2021 | | TSK |
| Krok | Organizácia prípravných prác | | | | 09/2021 | | 09/2021 | | TSK |
| Krok | Detailnejšia analýza potreby a impulzov pre spracovanie, resp. aktualizáciu PHRSR TSK | | | | 09/2021 | | 01/2021 | | TSK |
| Krok | Analýza možností reakcie na potrebu a impulzy pre spracovanie PHRSR TSK, resp. jeho aktualizáciu, návrh rozhodnutia o postupe, charaktere a obsahovom zameraní | | | | 09/2021 | | 01/2021 | | TSK |
| Krok | Návrh cieľového zamerania/predbežnej vízie PHRSR TSK (resp. jeho aktualizácie) | | | | 09/2021 | | 01/2021 | | TSK |
| Krok | Predbežná identifikácia kľúčových partnerov a ich postavenia pre proces participácie pri spracovaní a implementácii PHRSR TSK | | | | 09/2021 | | 01/2021 | | TSK |
| Krok | Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR TSK | | | | 09/2021 | | 01/2021 | | TSK |
| Krok | Návrh postupu a harmonogramu participatívneho spracovania a schvaľovania PHRSR TSK | | | | 01/2021 | | 01/2021 | | TSK |
| Krok | Odhad potreby zdrojov (ľudských, finančných, dátových, iných) pre spracovanie PHRSR TSK | | | | 01/2021 | | 01/2021 | | TSK |
| Krok | Kompletizácia textu návrhu Vstupnej správy | | | | 01/2021 | | 01/2021 | | TSK |
| Krok | Schválenie vstupnej správy Zastupiteľstvom TSK – rozhodnutie o aktualizácii, resp. spracovaní PHRSR TSK | | | | 02/2021 | | 03/2021 | | TSK |
| **Fáza 3** | **Inventarizačná, analytická a prognostická fáza spracovania PHRSR TSK** | | | | 01/2021 | | 03/2021 | | TSK |
| Krok | Doplnenie predbežnej identifikácie a analýzy kľúčových partnerov a rozšírenie pracovných tímov. | | | | 01/2021 | | 02/2021 | | TSK |
| Krok | Identifikácia potreby dát vo vzťahu k výzvam, problémom, cieľom a zisteniam z inventarizačnej, analytickej a prognostickej fázy | | | | 01/2021 | | 02/2021 | | TSK |
| Krok | Identifikácia zdrojov dát, dostupnosti dát vo vlastnom a v iných dostupných informačných systémoch | | | | 01/2021 | | 02/2021 | | TSK |
| Krok | Doplnenie potrebných dát z dostupných zdrojov vo vlastnom systéme, resp. jeho vytvorenie | | | | 02/2021 | | 03/2021 | | TSK |
| Krok | Doplnenie potrebných dát vlastným zberom v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi | | | | 02/2021 | | 03/2021 | | TSK |
| Krok | Spracovanie primárnych analýz doterajšieho vývoja a stavu obce/skupiny obcí/VÚC – identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov | | | | 02/2021 | | 03/2021 | | TSK |
| Krok | Spracovanie primárnych analýz – identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia vrátane analýzy konkurenčného prostredia pre obce/skupiny obcí/VÚC | | | | 02/2021 | | 03/2021 | | TSK |
| Krok | Analýza dobrej praxe - inovatívnych aj osvedčených riešení, prístupov, opatrení, možností a limitov ich transferu, vrátane medzinárodnej praxe vo vzťahu k identifikovaným potenciálom, výzvam, limitom a problémom | | | | 02/2021 | | 03/2021 | | TSK |
| Krok | Odhad trajektórií vývoja obce/skupiny obcí/VÚC v prípade, že by sa neimplementovala stratégia rozvoja nového/aktualizovaného PHRSR TSK | | | | 02/2021 | | 03/2021 | | TSK |
| Krok | Spracovanie inventarizačnej, analytickej a prognostickej časti PHRSR TSK | | | | 02/2021 | | 03/2021 | | TSK |
| **Fáza 4** | **Stanovenie strategického smerovania, priorít a  strategických cieľov PHRSR TSK** | | | | 03/2021 | | 05/2021 | | TSK |
| Krok | Participatívny proces pre overenie vízie, priorít a strategických cieľov | | | | 03/2021 | | 05/2021 | | TSK |
| Krok | Vyhodnotenie návrhu vízie, priorít a cieľov v kontexte výstupov inventarizačnej, analytickej a prognostickej fázy a v kontexte výstupov participatívneho procesu | | | | 03/2021 | | 05/2021 | | TSK |
| Krok | Rozpracovanie základného smerovania stratégie obsiahnutej v PHRSR TSK | | | | 03/2021 | | 05/2021 | | TSK |
| Krok | Definovanie ďalších úrovní cieľov PHRSR TSK | | | | 03/2021 | | 05/2021 | | TSK |
| Krok | Nastavenie sústavy ukazovateľov a ich cieľových hodnôt | | | | 03/2021 | | 05/2021 | | TSK |
| **Fáza 5** | **Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov** | | | | 05/2021 | | 08/2021 | | TSK |
| Krok | Návrh strategického prístupu pre dosiahnutie vízie a cieľov | | | | 05/2021 | | 08/2021 | | TSK |
| Krok | Identifikácia nástrojov na dosiahnutie | | | | 05/2021 | | 08/2021 | | TSK |
| Krok | Spracovanie prehľadného opisu cieľov a nástrojov PHRSR TSK | | | | 05/2021 | | 08/2021 | | TSK |
| **Fáza 6** | **Nastavenie implementácie, financovania, monitorovania a vyhodnocovania PHRSR TSK** | | | | 08/2021 | | 09/2021 | | TSK |
| Krok | Stanovenie úloh pre implementáciu nástrojov na dosiahnutie definovaných cieľov | | | | 08/2021 | | 09/2021 | | TSK |
| Krok | **Spracovanie časového harmonogramu implementácie stratégie** | | | | 09/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| Krok | **Nastavenie riadiacej štruktúry implementácie PHRSR TSK** | | | | 09/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| Krok | Spracovanie návrhu zodpovedností a úloh jednotlivých sociálno-ekonomických partnerov zapojených do implementácie stratégie | | | | 09/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| Krok | Stanovenie pravidiel a procesov riadenia implementácie PHRSR TSK | | | | 09/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| Krok | Nastavenie systému monitorovania | | | | 09/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| Krok | Nastavenie systému hodnotenia | | | | 09/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| Krok | Zostavenie plánu využitia/aktivizácie zdrojov vrátane finančného plánu implementácie stratégie | | | | 09/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| Krok | Návrh odporúčaní a požiadaviek vyplývajúcich zo spracovania PHRSR TSK | | | | 09/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| **Fáza 7** | **Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR TSK** | | | | 01/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| Krok | Prerokovanie návrhu PHRSR TSK s kľúčovými sociálno-ekonomickými partnermi | | | | 01/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| Krok | Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu | | | | 01/2021 | | 01/2021 | | TSK |
| Krok | Zverejnenie návrhu PHRSR TSK a Správy o hodnotení | | | | 10/2021 | | 10/2021 | | TSK |
| Krok | Dopracovanie návrhu PHRSR TSK / aktualizácie PHRSR TSK a predloženie na schválenie | | | | 10/2021 | | 11/2021 | | TSK |
| Krok | Proces prerokovania a schválenia návrhu PHRSR TSK v Zastupiteľstve TSK | | | | 11/2021 | | 12/2021 | | TSK |
| Krok | Záverečná správa | | | | 12/2021 | | 12/2021 | | TSK |
| 1. **Vzťah PHRSR TSK k iným strategickým dokumentom** | | | | | | | | | |
| **Nadradené dokumenty** | | | | | | | | | |
| **Názov dokumentu** | | **Subjekt, ktorý dokument obstaral/schvaľoval** | | **Časové zameranie** | | | | **Relevantnosť k spracovávanému PHRSR TSK** | |
| **Národné priority implementácie Agendy 2030 (MIRRI)**  Implementácia Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj je možná výlučne prostredníctvom jej integrácie do všetkých verejných politík. V ich rámci je politika regionálneho a územného rozvoja kľúčová, a preto je Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030 spolu s Národným investičným plánom definovaná ako jeden z kľúčových nástrojov implementácie Agendy 2030. Implementácia Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj predpokladá vytvorenie nového strategického rámca, ktorý zastreší všetky otázky súvisiace s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a tento rámec je kľúčový aj pre Národnú stratégiu regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030.  **Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 (MIRRI)**  Národný investičný plán (NIP) bude založený na dlhodobých rozvojových potrebách SR, a tým významne prispeje aj k dosahovaniu výsledkov v národných prioritách pri implementácii Agendy 2030. Výber bude zároveň **reflektovať potreby zainteresovaných aktérov a verejnosti**. Vďaka prepojeniu NIP s Agendou 2030 by malo byť zabezpečené, že rozhodnutia o finančných alokáciách budú smerovať k dosiahnutiu dlhodobých rozvojových zámerov a zároveň sa predíde problému prázdnych a nesplniteľných cieľov, ktoré sa často objavujú v rôznych strategických dokumentoch. Keďže NIP je spolu s Národnou stratégiou regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030 definovaný ako kľúčový nástroj implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v SR, bude potrebné jeho tvorbu priamo previazať s tvorbou tejto stratégie.  **Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 (MH SR)**  Cieľom dokumentu je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenka do roku 2030, a tým poskytnúť pre všetky hospodárske subjekty predstavu vlády SR o ďalšom vývoji. Strategický dokument vytvorí rámec pre dosahovanie prosperity celej spoločnosti, a to vytvorením podmienok pre zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Pozornosť bude venovaná zosúladeniu odvetvových a prierezových politík. Víziou hospodárskej politiky je dosiahnuť v roku 2030 **konkurencieschopné hospodárstvo** umožňujúce flexibilne **reagovať na nové globálne trendy** a technológie postavené na princípoch udržateľného rozvoja.  **Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (MDV SR, v platnosti)**  Jedným z kľúčových problémov strategického dokumentu je dlhodobo nepriaznivý vývoj deľby prepravnej práce v prospech cestnej individuálnej dopravy. Dôsledkom trendu individualizácie dopravy sú značné časové straty, ktoré majú nepriaznivý vplyv na ekonomickú aktivitu obyvateľstva najmä vo väčších mestách.  Základnou víziou rozvoja dopravného sektora do roku 2030 je udržateľný integrovaný multi-modálny systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.  **Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (MŽP SR)**  Cieľom dokumentu je pomocou makroekonomického a energetického modelu analyzovať možné scenáre nízko-uhlíkového rozvoja Slovenska v stredno a dlhodobom horizonte, ktoré budú v súlade s cieľmi Klimaticko-energetického rámca EÚ **ohľadom znižovania využívania neobnoviteľných zdrojov energie**.  **Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021-2030**  Hlavným cieľom aktualizovanej národnej adaptačnej stratégie je zlepšiť pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, a ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike.  **Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „Envirostratégia 2030“, MŽP SR, aktuálne v procese Strategického environmentálneho hodnotenia - predpoklad schválenia vládou do konca júla 2018)**  Pripravená Envirostratégia 2030 definuje víziu do roku 2030, identifikuje základné systémové problémy, nastavuje ciele pre rok 2030, navrhuje rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsahuje aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky. Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť **lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo** využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných toxických látok. Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a **prispôsobenia sa klimatickej zmene** budú jej následky na Slovensku čo možno najmiernejšie.  **Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 (MDV SR, v platnosti)**  Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 je rámcovým dokumentom, ktorého cieľom je navrhnúť všeobecne prospešné a aplikovateľné princípy a ucelený súbor opatrení, ktoré systémovo posilnia úlohy miest v celkovom rozvoji Slovenskej republiky. Koncepcia má podporiť cielenú koordináciu a zapájanie rôznych subjektov tak, aby sa slovenské mestá lepšie prispôsobovali novým významom v dlhodobom horizonte, a boli udržateľné, produktívne a odolné.  Koncepcia nadväzuje na výsledný dokument Nová urbánna agenda z konferencie HABITAT III z októbra 2016, v rámci ktorého sú zvýraznené základné postuláty ako: zachovanie a rozvíjanie sociálnych a environmentálnych funkcií; participácia pri rozhodovaní; rodová rovnosť v dostupnosti vymoženosti a hodnôt; udržateľnosť ekonomického rozvoja, fungovanie miest nad rámec ich administratívnych hraníc; prevencia vzniku katastrof či zachovávanie ekosystémov a ich služieb.  Mestá na Slovensku budú spravované tak, aby prostredníctvom dostatočne pestrej ponuky pracovných príležitostí, adekvátneho bývania a služieb s dôrazom na kvalitu životného prostredia, zahrňujúcu aj kvalitné urbanistické a architektonické riešenia, poskytovali zdravé sídelné prostredie pre kvalitný život. S cieľom efektívneho zhodnocovania vlastných zdrojov budú mestá zároveň podporovať celkovú vysokú produktivitu, za súčasnej tvorby čo najvyššej pridanej hodnoty.  **Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030**  Tento dokument je kľúčovým implementačným dokumentom Agendy udržateľného rozvoja 2030 zároveň plniacim funkciu Národnej stratégie regionálneho rozvoja v zmysle zákona. Definuje hierarchiu výziev, problémov, priorít a cieľov rámcujúcich rozvoj SR do roku 2030 s kľúčovým pohľadom na transformáciu ekonomiky na zelenú, vedomostne založenú ekonomiku, ako aj spoločnosti na občiansku demokratickú spoločnosť. | | | | | | | | | |
| **Ostatné dokumenty** | | | | | | | | | |
| **Názov dokumentu** | | | **Subjekt, ktorý dokument obstaral/schvaľoval** | | | **Časové zameranie** | | | **Relevantnosť k spracovávanému PHRSR TSK** |
|  | | |  | | |  | | |  |
| 1. **Orgán kompetentný na prijatie PHRSR TSK** | | | | | | | | | |
| *Zastupiteľstvo TSK* | | | | | | | | | |